## Sheet2
序号 | 问题描述 |  |  | 问题属性 | 平台归属 | 归属人 | 是否解决 | 解决时间
|  |  |  | （UI设计、功能缺陷、后台架构、数据库设计） | （Android/iOS/后台） |  |  |  | Status
客户端
1 | ［loading 动画］ |  | iphone5看起来被压变形了，请调整为自适应屏幕大小 | UI+app | ios |  |  | 2014-08-04
2 | ［导航］ |  | 所有icon图标重新切图，现在有锯齿，而且有切图问题 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-02
3 |  |  | 每个页面都应该出现底部的一级导航。呈现方式为：拖动页面的时候，导航收起（由上到下），停止拖动的时候置底显示。当到页面拖动到最底端的时候，要保证不会遮住最后一行显示的文字。 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-06
4 | ［首页］ |  | “注册”按钮，需要居中对齐，现在太贴底 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-02 | Done
5 |  |  | qq，微博 icon缩小，有锯齿，重新切图 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-02
6 |  |  | “随便看看” 按钮 ，需要以iphone4为标准，一屏内看到的 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-02
7 |  |  | 微博登录及qq登录什么时候可以测试 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-02
8 | ［注册］ |  | 手机验证码功能 （8/5 测试） | app+后台 | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
9 |  |  | iphone5 同意条款和前面的checkbox不在一条水平线上 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-02
10 |  |  | “用意用户协议”改成“同意用户协议”， | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-02 | Done
11 |  |  | 点击“同意用户协议”可以查看协议，增加协议页面。 | app+后台 | Android + iOS |  |  | 2014-08-03
12 | ［登录］ |  | 由“用户名登录”，改称“手机号码登录” | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04 | Need discussion
13 |  |  | 左上角返回按钮粗糙，重新切图 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
14 |  |  | 提交按钮文案改称登录 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
15 | ［找回密码］ | 手机找回： | “手机"没有获取验证码的部分，需要按照layout添加 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
16 |  |  | 提交后，需要增加信息反馈。比如手机号码格式不对，请重新输入。验证码不匹配，请30秒之后(倒计时）再次获取验证码等等 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
17 |  |  | 找回逻辑：输入手机－发送验证码到手机－输入验证码－判定是否匹配－重置密码 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
18 |  | 邮箱找回： | 需要判定邮箱格式 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
19 |  |  | 增加输入验证码 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-03
20 |  |  | 找回逻辑：输入邮箱－发送验证码到邮箱－输入验证码－判定是否匹配－重置密码 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-03
21 |  |  | 密码重置后的提示语（弹框） | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-03
22 | ［个人信息］ |  | 上传头像，即时拍照功能没完成 | app+后台 | Android + iOS |  |  | 2014-08-03
23 |  |  | 增加地区 － “省份” “城市”两个下拉菜单，相关列表请参考网上提供的数据进行数据导入。“省份”“城市”下来菜单增加“海外”选项。 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-03
24 |  |  | “投资领域” 改称 ”关注领域“ | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-02 | Done
25 |  |  | “关注领域” 为多选项 | app+后台 | Android + iOS |  |  | 2014-08-02 | Done
26 |  |  | 提交按钮没有反应 | app+后台 | Android + iOS |  |  | 2014-08-02
27 | ［人脉］ |  | “友社”改称“人脉” | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-02 | Done
28 |  | 名片部分 | “添加朋友”“个人信息”“小秘书” 点了没反应 | app+后台 | Android + iOS |  |  | 2014-08-02
29 |  |  | 按照 A-Z , 之后是数字0-1，最后为其他符号进行排序 （参考layout） | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-02
30 |  |  | 现在A-Z点击不了 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-02
31 |  |  | 点击名片，点击圈子、发起的项目、点赞的项目没有内容显示 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-03
32 |  |  | “点赞的项目”需要增加相关icon | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-03
33 |  |  | 好友名片显示：商业信息及个人动态的内容 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-03
34 |  |  | 非好友名片显示： 商业信息 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-03
35 |  |  | 隐藏“个人消息”的整个部分（手机号+邮箱+微信） | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-03
36 |  |  | 个人名片格式：头像＋名字+商脉号 （名字和商脉号可以被复制粘贴）、商业信息：公司+职位+行业+地区+关注领域（多选）+简介（内文全部左对齐） | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-03
37 |  | 搜索好友 | 右上角放大镜重新切图，点击后反应不灵敏 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
38 |  |  | 搜索界面“地域”改称“地区” | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-02 | Done
39 |  |  | 按照layout “行业”“地区”“职业”之后都有“可选”二字（见设计图），需添加到现在的app里面。 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-02 | Done
40 |  |  | 点击输入框，框内文字及放大镜需要消失 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-03
41 |  | 圈子 | 圈子列表应该为上名称，下人数，参考layout | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-05
42 |  |  | 搜索圈子、创建圈子、申请加入、邀请好友功能缺失。 | app+后台 | Android + iOS |  |  | 2014-08-05
43 |  |  | 查看圈子详情、参加活动缺少 | app+后台 | Android + iOS |  |  | 2014-08-05
44 |  | 美文 | 没有详情页 | app+后台 | Android + iOS |  |  | 2014-08-05
45 |  |  | 在landing上增加发文章按钮 | app+后台 | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
46 |  | 成员 | 点击好友没反应，应该去到添加好友的页面 | app+后台 | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
47 |  |  | 增加A-Z＃排序功能，参考名片页面 | app+后台 | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
48 | ［资讯］ |  | 分类下面少了白色的三角形箭头 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
49 |  |  | slideshow 没有圆点 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
50 |  |  | 灰色半透明的底没有贴底部 （以上三点请完全参考layout） | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
51 |  |  | 详情页面：显示所属分类，标题，来源（如果后台为空－即我们自己撰写的文章，“来源：”不作显示），作者，内文 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
52 |  |  | 分享没反应 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
53 |  |  | 删除创建资讯按钮 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
54 | ［项目］ | 列表页面 | “筹资中”改“进行中” | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-02 | Done
55 |  |  | 简介增加到5行 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
56 |  |  | 显示格式（左文字，右图片）：标题、发布时间（按倒叙排列）、头像＋名字、简介 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
57 |  |  | 图片右上角增加推荐标签（这一部分后台是可操控的） | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
58 |  |  | 隐藏完成度，需要资金，剩余天数。改为“查看详情” | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
59 |  | 详情页面 | 显示格式：图片、标题、创建人（图片＋名字＋公司）、创建时间、内容 | UI+app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
60 |  |  | “支持这个项目”改成“关注这个项目”，关注的项目可以在个人中心里面查看 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-02 | Done
61 |  |  | 分享按钮点击没反应 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
62 | ［活动］ |  | 线上活动线下活动只有列表页，缺少详情页面，报名页面，参与活动，项目讨论等等二级、三级页面。 | app+后台 | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
63 |  |  | 创建的活动无法提交 | app+后台 | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
64 | ［个人］ |  | 删除“名片维护”，因为与”个人设置“重复 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
65 |  |  | “个人分享”、“访客查询” 点击后没反应 | app+后台 | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
66 |  |  | “关于我们”点击后进入详情页面，点击”联系我们“一键拨号功能没有做 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
67 |  |  | 增加”修改密码“ （见layout） | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
68 | [APP ICON] |  | 请统一三星及苹果的app icon为苹果黑色金色搭配 | app | Android + iOS |  |  | 2014-08-04
后台cms
1 | ［客户管理］‍ |  | 增加注册来源（手机／邮箱／个人采集） | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-08
2 |  |  | 增加手动添加注册功能（有一部分客户是我们帮他们注册的） | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-08
3 |  |  | 增加导出表单功能 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-08
4 | ［资讯管理］ |  | 标题字数上限，请标出 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-08
5 |  |  | 资讯内文里面如何插入图片？图片大小，文件尺寸请以文字形式提示后台操作人员 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-04
6 |  |  | 插入图片部分的图片大小，文件尺寸请以文字形式提示后台操作人员 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-04
7 |  |  | 增加支持多图上传功能 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-08
8 |  |  | 增加推荐checkbox，被推荐的资讯会显示在顶端 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-08
9 |  |  | 分类可以修改名称，进行增加及删减功能 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-04
10 |  |  | 需要显示文章来源字段 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-06
11 |  |  | 按照时间排序、按时间段搜索功能 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-06
12 |  |  | 增加时光机定时发布的功能 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-06
13 | ［项目管理］ |  | 增加显示项目状态，发起人、商脉号、所在行业 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-06
14 |  |  | 增加推荐checkbox，被推荐的项目会置顶，并在图片部分的右上角有推荐字样显示 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-06
15 | ［活动管理］ |  | cms缺少 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-06
16 | ［权限管理］ |  | 需要增加审核会员的后台操作人员权限及相关审核界面 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-06
17 |  |  | 增加项目审核界面及相关权限 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-06
18 |  |  | 审核通过后以短消息及邮件形式通知用户审核的项目，或者会员资格已经被通过 | 后台 | 后台 |  |  | 2014-08-06
甲方：今晚8/1 晚上8点请务必回复一下每一部分的提交时间。我们8/2日有股东会，中午之前需要您提供一个修改过的版本，以及明确列出，哪些功能点未能完成，哪些功能点已经修改完成。‍请给出本周六，周日，以及下周一的修改计划，和发出测试版的具体时间。上述所有的问题修改不得超过下周一晚上6点（8月4日）。